## Scheduling
Milestones & Sprints & To-Do List |  | Originator | Assignee | Issue No | ✓ |  | Note | In Progress
Milestone - Tech Stack ( 기술 스택 ) | [7 empty] | 98.7%
| 주제 선정 완료 - '반려동물 질병체크' | ALL | - | - | TRUE | 2024-02-29
| MLflow 적용? | 최성림 |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0%
| Colab vs Jupyter Notebook | 최성림 | - | - | TRUE | 2024-02-29 |  |  |  | 10%
| Tensorflow vs Pytorch - 모두가 같이 개발하려면 Tensorflow하기로 결정. | 최성림 |  |  | TRUE |  |  |  |  | 20%
| GitHub 강의 하기 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE |  |  |  |  | 40%
| container로 개발환경 맞추기 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE
| DataEngineer 파트(hadoop, spark, Airflow) 파이프라인 설계 | ALL |  |  | TRUE | 2024-03-18 | 추후 지속적인 업데이트 필요
Milestone - Data Preprocessing ( 데이터 전처리 ) | [7 empty] | 98.7% |  | 50%
| Raw 이미지 파일들 리사이징 | ALL |  |  | TRUE
| 모델 만드는게 힘들다면, 주요 질병으로 축소 |  |  |  | TRUE |  | 결막염 ¦ 백내장
Milestone - Data Science ( 데이터 사이언스 )
| 새로운 학습 방법 찾기 | ALL |  |  | TRUE
X | 강아지-안검내반증 - tensorflow의 resnet50- acc 94%, vgg16-89% | 최성림 | 최성림 |  | TRUE |  | vgg-16도 해볼예정, resnet18도 해볼예정 , pytorch로도 해보기
O | 강아지-결막염 - tensorflow의 efficientnet b0 - acc 99% | 박재영 | 박재영 |  | TRUE |  | fast-ai(Resnet18) 99% |  | 눈동자만 보이는 경우, 엄청 심각한 상황이 아니면 정상으로 판별하고 있음 ¦ epoch=1
O | 강아지-백내장 - pytorch efficientnet b0 - acc 94% | 박재영 | 박재영 |  | TRUE |  | 사전 훈련 모델 사용
X | 강아지-궤양성각막질환 | 민지현 | 민지현 |  | TRUE |  | vgg 16 / Resnet50 / EfficientNet
X | 강아지-비궤양성각막질환 | 민지현 | 민지현 |  | TRUE |  |  | 400*400 > 224*224
X | 강아지-안검종양 - tensorflow resnet50 - acc 98% | 이서은 | 이서은 |  | TRUE
X | 강아지-색소침착성각막염 - tensorflow resnet50 - acc 99% | 이서은 | 이서은 |  | TRUE
X | 강아지-안검염 | 최성림 | 최성림 |  | TRUE
X | 강아지-유루증 | 정겨운 | 정겨운 |  | TRUE
X | 강아지-핵경화 | 정겨운 | 정겨운 |  | TRUE
| 고양이-안구 질환 데이터 | ALL |  |  | TRUE
| 모델이 너무 많이 나오니까 모델을 결합할 수 있는 방안 모색 | ALL | ALL |  | TRUE |  | 질병마다 모델을 만드니까 모델이 정상눈인 지 아닌 지에 대한 판별하는 모델이 됨. 즉, 질병마다의 특징을 잡았다기 보단, 정상눈인지 여부를 체크하는 모두 비슷한 모델이 된 상태.
| 주제 축소 |  |  |  | TRUE |  | 결막염, 백내장, 정상 3가지 클래스로 구성된 softmax
| 로컬에서 환경 조성 후 딥러닝 훈련 시도 | 박재영 | 박재영 |  | TRUE |  | cuda와 연결이 되는 그래픽카드를 추가 구매하는 것을 고려중
| 백내장, 결막염 모델: | 정겨운 | 정겨운 |  | TRUE |  | 백내장+결막염 데이터 기반으로 Resnet50 모델 수행 결과 , 백내장, 정상 이미지 잘 판별됨
| 백내장, 결막염 모델: tf - resnet50 90.93% | 이서은 | 이서은 |  | TRUE |  | 겨운님 & 성림님 코드에 증강 추가
| 백내장, 결막염 모델: tensorflow - efficientnet b0 90.91% | 박재영 | 박재영 |  | TRUE
| 백내장, 결막염 모델: tensorflow - VGG16 85.54% | 민지현 | 민지현 |  | TRUE
| 모델 개발 잠정적으로 종료. 최종 모델 확정. | ALL | ALL |  | TRUE |  | 선택된 모델 (지도학습 + 전이학습) ResNet50
| 하이퍼 파라미터의 최적화를 시각적으로 구현하는 라이브러리로 검증하기 | ALL |  |  | TRUE
| optuna를 이용하여 하이퍼 파라미터 튜닝 및 시각화 레이어(2048, 1024, 4096), 옵티마이저(adam, adamw, sgd), 옵티마이저별 lr (1e-5~1e-2) | 이서은 | 이서은 |  | TRUE |  | best_param={'num_hidden_units': 1024, 'optimizer': 'adamw', 'learning_rate': 0.001100815494876212} -> val_acc: 0.9046934843063354 / test_acc: 0.90495 / test_loss: 0.228
| vgg16, efficientnet 다시 돌리기 | 이서은 | 이서은 |  | TRUE |  | vgg16 test_acc: 0.8595, test_loss: 0.30881 / efficientnet test_acc: 0.8724, test_loss: 0.30549
| 고양이 모델 만들기 + optuna | 이서은 | 이서은 |  | TRUE |  | test_acc: 91
Milestone - Data Engineering ( 데이터 엔지니어링 )
| EC2 자바 찾기 및 Hadoop 환경 설정 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-03-25
| Hadoop WordCount 예제 통과하기 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-03-27
| Hadoop 다중 분산 서버 구성하기 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-03-27
| HDFS browser 를 메인 PC에서 띄우기 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-03-27 | 강사님 도움으로 완료
| Spark 접목 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-03-29 | cluster 셋업 중 spark가 hdfs에 연결하지 못하는 오류 발생. namenode 잡는데 문제가 생긴것 같은데, 이론상 잘 구성됐다면, yarn에 종속되어 namenode를 알 수 있을텐데.. 이유를 확인해야함
| spark설치를 위한 python3.10.12설치를 위한 파일 컴파일을 위한 종속패키지들 설치 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-03-29
| Kafka 접목 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-04-01
| Kafka stream과 spark streaming 연결 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-04-17
| AWS 웹에서 파일 받기 | 장진형 | 장진형 |  | TRUE | 2024-04-17
Milestone - Complete Backend ( 백엔드 ) | [7 empty] | 98.7% |  | 50%
| 동물 병원 추천 시스템 (가까운 거리로, 별점순으로) | 최성림 | 민지현,박재영,장진형 |  | TRUE | 2024-04-05 |  |  |  | 60%
| 지도 API 적용. - (별점을 가져오기 위해 구글지도 사용.) | ALL | 장진형, 박재영 | 13 | TRUE | 2024-04-02 | 네이버 지도와 카카오 지도는 별점 가져오기가 안 됨.
| 지도 API key를 json으로 관리 | 장진형 | 장진형 | 23 | TRUE | 2024-04-02
| 지도 안에 검색된 병원들 나열되게 하기 | 장진형, 박재영 | 박재영 | 46 | TRUE | 2024-04-03
| 지도에서 검색된 병원들에 접근해서 데이터 가져오기 | 장진형, 박재영 | 장진형 | 30 | TRUE | 2024-04-03
| 지도에서 동물병원 검색이 안되는 현상 수정하기 | 장진형 | 민지현, 박재영 | 51 | TRUE | 2024-04-04
| 지도 검색된 동물병원 거리순 정렬 | 민지현 | 민지현 | 51 | TRUE | 2024-04-04
| 지도 검색된 동물병원 별점순 정렬 | 민지현 | 장진형 | 55 | TRUE | 2024-04-04
| 지도에 팝업 혹은 다른 방법으로 동물병원 정보 표시하기 | 민지현 | 민지현 | 59 | TRUE | 2024-04-04
| 지도에서 현재 위치를 실제 내 위치 정보를 표시하도록 바꾸기 | 박재영 | 박재영 | 67 | TRUE | 2024-04-04
| 지도에 현재 내 위치 표시하기 & 현재 클릭한 병원 컬러 강조 | 장진형 | 장진형 | 57 | TRUE | 2024-04-04
| 지도에 병원리스트가 초기화 안 되는 문제, 병원 리스트가 무한대로 덧 붙여지는 문제, 병원리스트 더보기 하면 재정렬 안 되는 문제, 버튼 좌우로 정렬, curLocation 이function으로 들어와서 기존의 거리 계산 함수가 작동 안 하는 문제 | 장진형 | 장진형 | 63,65,69 | TRUE | 2024-04-04
| 펫보험 광고 시스템 | ALL | 민지현, 이서은 |  | TRUE | 2024-04-02
| main 플로팅 배너 생성 | 민지현, 이서은 | 민지현 | 11 | TRUE | 2024-04-02
| main 플로팅 배너 -> 가로 배너 수정 | 민지현, 이서은 | 민지현 | 82 | TRUE | 2024-04-11 | sumbit 버튼을 누른 후 광고가 뜨도록 수정
| left sidebar 플로팅 배너 생성 | 민지현, 이서은 | 이서은 | 27 | TRUE | 2024-04-02
| utils.py 의 grad_cam 함수 완성하기 | 장진형 | 박재영, 최성림 | 92 | TRUE | 2024-04-11 | grad_cam 함수 추가
| utils.py 의 predict 함수 완성하기 | 장진형 | 민지현, 이서은 | 76 | TRUE | 2024-04-11
| 고양이 모델 추가 | 민지현 | 민지현 | 94 | TRUE | 2024-04-17
Milestone - Complete Frontend ( 프론트엔드) | [7 empty] | 98.7% |  | 100%
| 웹페이지 결과물 스케치 아웃 | ALL | - | - | TRUE | - | 추후 지속적인 업데이트 필요
| 웹페이지 Django와 연결하기 | ALL | 최성림, 이서은 | 2024-06-08 | TRUE | 2024-04-01
| 웹페이지 정리 | ALL | 정겨운, 최성림 | 9 | TRUE | 2024-04-02 | dropdown 삭제,left sidebar 블로그 형식처럼 수정중
| 왈니스 서비스 간략설명 이미지 편집 | 정겨운, 최성림 | 정겨운, 최성림 | 17 | TRUE | 2024-04-03
| 웹페이지 상 이미지 업로드 공간 편집 | 정겨운, 최성림 | 정겨운, 최성림 | 34 | TRUE | 2024-04-04
| 이미지 업로드 후 결과 디스플레이 구성 | 정겨운, 최성림 | 정겨운, 최성림 | 36 | TRUE | 2024-04-05
| 이미지 업로드 창 생성 및 구성 | 정겨운 | 정겨운 |  | TRUE | 2024-04-05
| 사용자가 첨부한 이미지를 받고 웹페이지에 띄우기 | 정겨운, 최성림 | 장진형 | 72, 74 | TRUE | 2024-04-10
| 각 질병에 따른 진단 결과 출력 완성하기 | 장진형 | 정겨운 | 78, 80 | TRUE | 2024-04-10
| 분석 중 안내 메세지 추가 | 민지현 | 민지현 | 86 | TRUE | 2024-04-11
| 페이지 위치 포커싱 추가 | 민지현 | 민지현 | 90 | TRUE | 2024-04-11
| 질병 정보 추가 | 이서은 | 이서은 | 101 | TRUE | 2024-04-17
| 일부 버튼 스타일 변경 | 박재영 | 박재영 | 104 | TRUE | 2024-04-17
Milestone - Deploying Service ( 서비스 ) | [7 empty] | 98.7%
| 웹페이지 출시. 모바일 반응형이면 굳굳 | ALL | ALL |  | TRUE | 2024-04-17
Milestone - Documents ( 문서화 )
| 4.6 멘토링 대비 발표자료 만들기 | ALL | 정겨운 |  | TRUE | 2024-04-02 | 중간발표 ppt 제작 중 - 목차 중 특히 3,4 번 내용에 대한 이미지 보강 필요
| 4.19 최종 발표 대비 발표자료 만들기 | ALL | 정겨운 |  | TRUE | -

## 새로운 아이디어 & 토론할 내용
새로운 아이디어 & 토론할 내용 |  | Originator | Note
1 | 모델 깎기 | ALL
2 | 필요한 라이브러리들 requirements로 만들어 놓기 | 장진형
3 | colab에서 발생한 여러문제 해결방안 (gpu할당 문제, 런타임 연결 문제 등) | 박재영 | 로컬에서 환경을 조성하여 훈련하는 것을 고려중
4 |  |  | epoch를 1로 설정하여 가볍게 확인
5 | A 질병 모델에 B 질병 positive 이미지를 넣으면 A 질병 positive라고 결과가 나옴 | 이서은
6 | 문제 사항 1. 학습 데이터의 신뢰도가 떨어짐. 같은 질병을 갖고 있기 때문인지는 확신 못 하지만, 같은 사진이 여러 질병에 중복되어 있음. 2. 질병마다 학습하니까 오진하는 경우가 잦음. 0. colab이 터진다. | 장진형 | 대안 1안. 다른 안구 데이터를 찾는다. 2안. 질병을 극단적으로 축소한다. (한 두개로) + 남는 개발력으로 모델의 특징 추출 방법을 시각화해서 보여준다. 3안. 학습하는 방법을 바꿔서 해결할 수 있는지 찾아 본다. 4안. 주제를 바꾼다.
7 | 고양이 질병 모델? | 정겨운 | 고양이는 이미지 수가 적어서 강사님 피드백 반영하여 실천해볼수 있을 듯!
8 | 웹사이트상 광고가 들어갈 위치 | 정겨운 | 홈 화면에서는 스크롤을 조금 내려야 광고를 확인할 수 있도록 광고의 위치를 변경, 고정 해놓으면 좋을 것 같습니다
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 관련 사이트 리스트
관련 사이트 리스트 |  | 찾은 사람 | 비고
1 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3hYtTbeO-djf3nFdeJMO8Uqi1tjdQPPfmUQ5zoNVMc/edit#gid=1234664978 | 민지현 | 멘토링 상담 예약
2 | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn-Ia8yEaTGYfue5VkxdNW_o47CgMeSSP1MPrzBVMrPDm70g/viewform | 이서은 | 프로젝트 동의서 ~3.6
3 | https://github.com/SunTera/Petom?tab=readme-ov-file | 최성림 | 반려동물 피부질환 탐지 (Petom)
4 | https://velog.io/@stilltravel/AIcateyedisease | 이서은 | 반려묘 안구질환 분석 사례 (ResNet)
5 | https://www.bigdata-map.kr/search/61378192 | 장진형 | 동물병원 데이터
6 | https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=562 |  | 반려동물 안구 질환 데이터
7 | https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=561 |  | 반려동물 피부 질환 데이터
8 | https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=71520 |  | 반려견, 반려묘 건강정보 데이터
9 | https://github.com/DatathonInfo/MISOChallenge-pet/tree/main/baseline | 민지현 | 반려동물 안구 및 피부 질환 데이터톤 베이스라인코드
10 | https://python-28.slack.com/files/U063BQCCT46/F06MR6JLUEA/cnn_based_diagnosis_models_for_canin_ulcerative_keratits.pdf | 민지현 | 안구 증상 진단 어플 개발한 회사의 교수진이 만든 학습 모델 리포트 자료입니다.
11 | https://m.riss.kr/search/detail/ssoSkipDetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=6c96afc0702f2b7fffe0bdc3ef48d419#redirect | 박재영 | 반려동물 피부 질환 에 관한 딥러닝 분석 논문입니다.
12 | https://github.com/withconi/withconi-app | 정겨운 | 병원, 약국 찾는 기능도 함께 있어요!
13 | https://velog.io/@tjdgusdl0331/%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D-Classification-%EB%87%8C%EC%A2%85%EC%96%91-%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80-%EB%A9%80%ED%8B%B0-%ED%81%B4%EB%9E%98%EC%8A%A4-%EB%B6%84%EB%A5%98-02camgradcam-Heatmap#gradcam-%EC%B6%94%EA%B0%80%EC%BD%94%EB%93%9C | 민지현 | class 분류 히트맵_gradcam
14 | https://github.com/yoon828/Whatisthat | 최성림 | 반려동물의 피부질환과 안구질환을 AI를 활용 가이드 라인
15 | https://yeong-jin-data-blog.tistory.com/entry/%EC%82%AC%EC%A0%84%ED%95%99%EC%8A%B5-%EB%AA%A8%EB%8D%B8-CNN | 장진형 | GoogleNet, VGGNet, ResNet 외에 DenseNet, Efficient Net 소개
16 | https://www.youtube.com/watch?v=roI_o3NsbSE | 장진형 | Flet - 안드로이드, iOS, Web 크로스 플랫폼 개발 가능한 파이썬 라이브러리
17 | https://python-28.slack.com/files/U063R1ZD682/F06NC6FT8BD/image-based_diagnosis_service_for_pet_eye_diseases.pdf | 정겨운 | AI 허브 자료 - ResNet and EfficientNet 이용
18 | https://www.nature.com/articles/s41467-023-43715-z | 장진형 | Transformer + AutoEncoder를 이용한 질병탐지 | 모델간의 차이를 논문을 통해 찾아보기. 왜 이게 최신 논문으로 발표됐는지. 비교내용있는지도 보기.
19 | https://m.blog.naver.com/hijunggon/222571580676 | 박재영 | 원시데이터, 원천데이터, 라벨링데이터 | aihub나 해본 분들은 어떻게 했는지 질문해보기
20 | https://www.nature.com/articles/s41467-023-43715-z | 장진형 | 트랜스포머 + AutoEncoder 로 질병 탐지
21 | - | 최성림 | optimizer 로 adam 보다 최신화된 adamw 를 사용하는거 고려해볼만하다.
22 | https://medium.com/@uj07077/extract-a-large-zip-file-in-google-drive-colab-without-missing-files-375c6ff8c9de | 민지현 | 구글 드라이브 압축해제
23 | https://github.com/googlecolab/colabtools/issues/4102 | 장진형 | colab 압축해제 안되는 이유 - colab팀이 읽씹함.
24 | https://www.dailyvet.co.kr/news/industry/187053 | 정겨운 | 국내 반려동물 양육 가구 552만, 반려인 1262만명 | 기획 의도에 참고
25 | https://www.dailyvet.co.kr/news/practice/companion-animal/186997 | 정겨운 | 동물병원 선택 기준 1위, 2년 만에 ‘접근성’→’가격’으로 바뀌다 | 기획 의도에 참고
26 | https://www.fnnews.com/news/202402121817523624 | 이서은 | [기사] 반려동물 양육비 중 30%가 진료비… 펫보험 가입은 1% 그쳐 [반려동물 800만시대, '펫보험' 국민보험 되려면 (上)] | 기획 의도에 참고
27 | https://www.nature.com/articles/s41598-022-25867-y | 최성림 | 티티케어 논문
28 | https://ganghee-lee.tistory.com/36 | 장진형 | Fast-R-CNN
29 | https://bigsong.tistory.com/47 | 박재영 | [딥러닝] 이미지 분류를 이해하기 위해 읽어야 하는 논문 Top10
30 | https://www.youtube.com/watch?v=xupp0FLYGz4 | 장진형 | 네이버 Hadoop ecosystem #1
31 | https://www.youtube.com/watch?v=HTeqGld4tZs | 최성림 | 네이버 Hadoop ecosystem #2
32 | https://www.youtube.com/watch?v=GMteLVS6lME | 장진형 | 하둡 빅데이터 처리기술#1
33 | https://www.youtube.com/watch?v=Ep9QiRjpifc | 장진형 | 하둡 분산 파일 시스템#2
34 | https://www.udemy.com/course/best-hadoop/?couponCode=KRLETSLEARNNOW | 이서은 | 유데미_Hadoop
35 | https://www.inflearn.com/course/%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0-%EA%B5%AC%EC%B6%95-%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%80?#curriculum | 이서은 | 인프런_빅데이터 클러스터 구축 패키지
36 | https://mypetlife.co.kr/140857/ | 정겨운 | 강아지 눈병 종류 7가지와 증상
37 | https://ovenapp.io/ | 강사님 | 목업 페이지 사이트
38 | https://www.petraschu.com/search/medical?utm_source=adriel&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_%EB%A7%81%ED%81%AC%20%ED%81%B4%EB%A6%AD_51249_%ED%8E%AB%ED%8A%B8%EB%9D%BC%EC%8A%88_by%20%EC%95%84%EB%93%9C%EB%A6%AC%EC%97%98%28%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94%29_campaignid_86278_connect_id_337763&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgZyOpbCHhQMVb8NMAh3y5gD0EAAYASAAEgJ2fPD_BwE | 강사님 | 유사 서비스 참고 사이트
39 | https://www.google.com/search?q=mobilenet+pretrained+model&newwindow=1&sca_esv=e297c34141fedcba&rlz=1C1IBEF_koKR1038KR1038&sxsrf=ACQVn0-H_D9NerdvtLHCFhC8enaj5ALbVg%3A1711170125840&ei=TWL-ZcvrMoahvr0Pq6CxSA&udm=&oq=mobilenet+pretr&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD21vYmlsZW5ldCBwcmV0cioCCAAyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgIGB4yBhAAGAgYHjIGEAAYCBgeMgYQABgIGB4yBhAAGAUYHjIGEAAYBRgeSPTABlCmnQZYlbkGcAJ4AZABAJgBiQGgAe4NqgEEMC4xNbgBA8gBAPgBAZgCEaACxA7CAgoQABhHGNYEGLADwgIKECMYgAQYigUYJ8ICChAAGIAEGIoFGEPCAgQQIxgnwgIQEAAYgAQYFBiHAhixAxiDAcICChAAGIAEGBQYhwLCAgQQABgemAMAiAYBkAYKkgcEMi4xNaAHplw&sclient=gws-wiz-serp | 장진형 | CNN 경량화 모델 mobilenet pretrained model 검색 결과. (keras, pytorch 있음)
40 | https://jimmy-ai.tistory.com/372 | 이서은 | 배치크기에 따른, 메모리 사용량과 수행시간의 변화
41 | https://blog.kubwa.co.kr/%EB%85%BC%EB%AC%B8%EB%A6%AC%EB%B7%B0-efficientnet-rethinking-model-scaling-for-convolutional-neural-networks-2019-%EA%B0%84%EB%8B%A8%ED%95%9C-%EC%8B%A4%EC%8A%B5%EC%BD%94%EB%93%9C-cbe0e9963ffc | 박재영 | efficientnet 분석과 구현
42 | https://www.daleseo.com/google-maps-api/ | 박재영 | 웹페이지에 구글 지도 api 활용
43 | 지도 삽입 ¦ Maps Embed API ¦ Google for Developers | 장진형 | 구글 맵 플랫폼 튜토리얼
44 | https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/place-search-pagination?_gl=1*wkempd*_up*MQ..*_ga*ODUxNjEzNjU4LjE3MTIwNDEyNTg.*_ga_NRWSTWS78N*MTcxMjA0MTI1Ny4xLjAuMTcxMjA0MTI1Ny4wLjAuMA..#maps_place_search_pagination-html | 박재영 | 구글 맵 플랫폼 검색 정보 나열
45 | https://www.skyedaily.com/news/news_view.html?ID=118921 | 이서은 | 반려동물 안구질환 1위 백내장
46 | https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/08/30/2017083001027.html | 이서은 | 반려동물이 흔히 걸리는 안구질환과 그 질환의 위험성
47 | Node.js — Download Node.js® (nodejs.org) | 장진형 | node.js & npm
48 | https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/API/Geolocation/getCurrentPosition | 박재영 | 구글맵api 에서 현재위치 좌표(위도 경도) 호출하는 법
49 | https://velog.io/@claude_ssim/%EC%8B%9C%EA%B0%81%EC%A7%80%EB%8A%A5-Instance-segmentation | 박재영 | instance segmentagion 'object detection'
50 | https://lifet.co.kr/Contents/Detail/%EA%B0%95%EC%95%84%EC%A7%80%20%EA%B2%B0%EB%A7%89%EC%97%BC%EC%97%90%20%EB%8C%80%ED%95%B4 | 이서은 | 반려동물 질병 정보
51 | https://velog.io/@emseoyk/%ED%95%98%EC%9D%B4%ED%8D%BC%ED%8C%8C%EB%9D%BC%EB%AF%B8%ED%84%B0-%ED%8A%9C%EB%8B%9D#-optuna | 이서은 | 하이퍼 파라미터 튜닝 (optuna)
52 | https://optuna.readthedocs.io/en/stable/tutorial/20_recipes/001_rdb.html | 이서은 | 하이퍼 파라미터 튜닝 (optuna)

## 간트 차트
GANTT CHART | [6 empty] | Smartsheet Tip ➜ | [5 empty] | A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.
PROJECT TITLE: 반려동물 질병 자가진단 AI |  | 반려동물 질병체크 |  |  |  |  | COMPANY NAME | [6 empty] | N/A
PROJECT MANAGER: N/A | [6 empty] | DATE | [6 empty] | 2024-02-29
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE
[7 empty] | WEEK 1 (2.29~3.1) |  |  |  |  | WEEK 2 (3.4~3.8) |  |  |  |  | WEEK 3 (3.11~3.15) |  |  |  |  | WEEK 4 (3.18~3.22) |  |  |  |  | WEEK 5 (3.25~3.29) |  |  |  |  | WEEK 6 (4.1~4.5) |  |  |  |  | WEEK 7 (4.8~4.12) |  |  |  |  | WEEK 8 (4.15~4.19) |  |  |  |  | WEEK 9
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Project Conception and Initiation (프로젝트 컨셉)
1.1 | 주제 확정 |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | -1 | 100% | bar: WEEK 1 (2.29~3.1) R; WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
1.2 | 메인 데이터 확정 |  | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: WEEK 1 (2.29~3.1) R; WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
1.3 | 팀명 정하기 |  | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
1.4 | 멘토님, 강사님 가이드 받기 |  | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
2 | Project Definition and Planning (프로젝트 정의 및 계획)
2.1 | 프로젝트 목표 정하기 |  | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
2.2 | 결과물 스케치 아웃 |  | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
2.3 | 개발 툴 확정 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
2.4 | 개발 알고리즘 탐색 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
2.5 | 추가 개발 사항 탐색 | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
2.6 | 초대용량 데이터 다운로드 방법 | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3 | Project Development (프로젝트 개발)
3.1 | 데이터 전처리 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 3 (3.11~3.15) T; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.2 | 데이터 EDA |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 3 (3.11~3.15) T; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.3 | 다양한 알고리즘으로 모델 훈련 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 3 (3.11~3.15) W to WEEK 4 (3.18~3.22) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.3.1 | GoogleNet |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 3 (3.11~3.15) W to WEEK 4 (3.18~3.22) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.3.2 | VGGNet |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 3 (3.11~3.15) W to WEEK 4 (3.18~3.22) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.3.3 | ResNet | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 3 (3.11~3.15) W to WEEK 4 (3.18~3.22) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.3.4 | EfficientNet | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 3 (3.11~3.15) W to WEEK 4 (3.18~3.22) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
3.3.5 | Transformer + AutoEncoder |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 3 (3.11~3.15) W to WEEK 4 (3.18~3.22) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T
4 | Project Deployment (프로젝트 서비스화)
4.1 | 서버에 모델 올리기 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) M to WEEK 5 (3.25~3.29) T
4.2 | 사용자가 웹페이지로 접속 및 이용 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T to WEEK 5 (3.25~3.29) F
4.3 | 구글지도 API 결합 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T to WEEK 5 (3.25~3.29) F
4.4 | Ad 서비스 접목 |  |  |  | 0 | 0% | bar: WEEK 2 (3.4~3.8) M to WEEK 2 (3.4~3.8) F; WEEK 5 (3.25~3.29) T to WEEK 5 (3.25~3.29) F
5.0 | 프로젝트 지연 혹은 기능 추가에 대비하는 기간 | [5 empty] | WEEK 6 (4.1~4.5) M: 프로젝트 지연 혹은 기능 추가에 대비하는 기간

## DEV Commandments(개발 신조)
협업을 위한 규칙들
1 | 즐기자
2 | 안 되는 것을 혼자 붙잡고 계속 끙끙대지 않기
3 | 새로 알아낸 사실은 팀원과 공유하기. | ▷브레인스토밍에 효과적
4 | 이슈 발행과 풀리퀘 잊지 않기
5 | 함수명과 변수명은 길더라도 명확하게 작성할 것
6 | 복잡한 함수는 파라미터에 타입을 적절히 적어줄 것. def 함수명(파라미터명:타입): | ▷ 간단한 함수는 생략 가능
7 | 복잡한 함수는 함수의 Docstring을 작성할 것. | ▷ 간단한 함수는 생략 가능
8

## Past Debate List
지나간 토론들 |  | Originator | Note
1 | 멘토님 질문사항 정하기 - 주제. 모델 정하는 것. 데이터가 많아서 1에폭에 어떻게 학습해야하나, | ALL
2 | 중간에 막히는거 있으면 질문 가능한가? | ALL
3 | 이미지 전처리(해상도 맞추기) 어느 사이즈에 맞추는게 좋을지. (안구가 | ALL
4 | 모바일 어플리케이션까지 서비스 구현하기 | 최성림 | 너무 프론트엔드라서 폐기. 다른 백엔드 프로그래밍에 집중하기로 함.
5 | 지도 API 선정 - 네이버, 카카오, 구글. 동물 병원을 평가할 데이터가 어느 쪽에 많은지 찾아봐야 할 듯 | 장진형 | 구글 지도 사용. 데이터도 많고, 별점가져올 수 있다.
6 | 스케치 아웃 수정 | 장진형
7 | 모델 구성 방안 | ALL | 제 1안) 질병 전체를 하나의 모델로. softmax 결막염positive, 결막염 negative, ...... 궤양성각막질환severe, 궤양성각막질환minor, 궤양성각막질환negative 해보고 판단. 제 2안) 결막염 model 백내장 model .... 주인에게 선택지 > 예시 사진 (정확도가 올라가긴 하는데 UX는 불편) + 개/고양이는 모델 따로 해도 될 듯
8 | Data Engineering 접목 | 장진형 | 사용자의 이미지 업로드와 같은 실시간 데이터 스트림을 처리하는 데 Kafka를 사용
9 | DE pipeline 구축(airflow): 수집->적재(hadoop)->가공(spark)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40